## PFP1
PORTEFEUILLE de PROJETS 1 : ACCES et USAGES AUTONOMES | Rappel de l'objectif du PFP1: Organiser un accès facilité et articulé à l’ensemble des ressources, services et espaces offerts dans le LC. Ce qui est visé dans ce portefeuille de projets, c’est tout ce qui relève des accès (aux livres, aux ressources électroniques, aux salles de travail, au matériel prêté,…), de la mise à disposition (des espaces détente, travail, casiers, etc…) et des usages autonomes (je viens travailler individuellement dans le calme, je viens emprunter un document, etc…).
Détails des GT | Pilote de chaque GT | Membres des GT | Commentaires | Rétroplanning
GT 1.1 Travailler à l’implantation des collections imprimées et des ressources du CRL dans les futurs espaces du LC | Françoise Pascal (SCD-Illberg) | Giulia (CLAM) |  | 2016-2017
Julie Wurth (SCD-Illberg)
Mélanie Edeline (SCD-Illberg)
Marcello Lagrasta (SCD-IUT Mulhouse)
Ghislaine Heyer (SCD-Illberg)
GT 1.2 Bénéficier d’horaires d’ouverture élargis (côté réglementaire) | Myriam Buanic (SCD-Illberg) | Chantal Lock (SCD-Illberg) | Phase 1: état des lieux et conditions réglementaires | 2è Semestre 2016
Michel Jedvaj (SCD-Fonderie)
GT 1.3 Accès facilités aux bâtiments (carte campus, système de réservation salle ; réservation de ressource) | ? | Aurore (CLAM)
Michael Haller (Dnum) ?
Alexandre Heck (Dnum ) ?
GT 1.4 Mettre en place l’usage autonome des équipements informatiques et numériques (matériels de reprographie, Internet en WiFi, Filaire, accéder aux ressources du labo de langue) | ? | Frédéric Roger (Dnum)
Michael Haller(Dnum) ?
|  | Edith Jaecky (CLAM) | PC counter
|  | Hamed Maalem (SCD-Fonderie) | Isly / distributeur de boisson
|  | Cyrille Petitjean (Dnum) | Wifi / étude technique
Franck Gunne
GT 1.5 Faire une étude sur les besoins des usagers sur le prêt de matériel dans le LC et à domicile. | Gilbert Pinot (Dnum) | Frédéric Drouhin (IPTICE)
Etre force de proposition pour des équipements numériques innovants (hors pédagogie) |  | Viviane Debenath (SCD-Illberg) | Outils à avoir sur les smartphones
|  | Déborah Gloy (SCD-Illberg) | Achat du matériel
|  | Laetitia Bracco (SCD-Fonderie) | Réservation à distance
GT 1.6 Faire une étude sur les besoins des usagers sur le prêt de matériel dans le LC et à domicile. | Annie Gobet (SCD-Illberg)
GT 1.7 Organiser les espaces publics de manière à privilégier la convivialité et la cohabitation d'usages variés et parfois en tension (bruit/silence, seul/plusieurs,…) | Lénaïk Le-Duigou | Martine Scius (SCD-IUTColmar)
|  | Marie Guthman (SCD-Illberg) | Signalétique / Prise électrique / Café / Internet / Endroit convivial
|  | Giulia (CLAM) | Mobilier / Mur / Chaise (rangement)
Travail d’exploration ; retour d’expériences (enquête, étude …)
Etude financière
GT 1.8Déterminer le périmètre numérique du service à rendre aux étudiants (définir le contenu d'un poste de travail LC: logiciels…) | ? | Alex Heck ? Manon Dargent ? (Dnum)
|  | David Divrechy (pour le CLAM) | Cartable numérique (versaille St Quentin) : emprunt de clé
|  | Cahier des charges : Alain, Denise ? | Virtualisation des postes de travail
Fréderic Roger (Dnum)
Sieffer Matthieu
Expression des besoins : Alain, Denise

## PFP2
PORTEFEUILLE de PROJETS 2 : ACCOMPAGNEMENT ET MEDIATION | Rappel de l'objectif: clarifier et mettre en place des dispositifs d'accompagnement estampillés LC (sur site ou à distance) dès la phase projet. Associer des acteurs des différents services habitants du LC et favoriser la pratique réflexive pour contribuer à la construction d'une culture commune en matière d'accompagnement
Détails des GT | Pilote de chaque GT | Membres des GT | Commentaires | Rétroplanning
GT 2 .1
| Martine Scius (SCD-IUT Colmar) | Emma Wurth (DRH) ? | - définir le rôle des tuteurs, des moniteurs (fiche de poste, formation) | Octobre 2016 à Fin Septembre 2017 ?
Mettre en place un tutorat à destination des étudiants |  | Giulia CLAM | - « cf charte du vivre ensemble », vers une culture LC,
|  | Novatris | - tuteurs = forces de propositions (recueils de demandes sur le terrain)
|  | Françoise BU Illberg | - encadrement des tuteurs
|  | DNum ? | - étudiants en situation de handicap
(SCD-IUT Colmar)
Accueil du LC | Isabelle Bolli CLAM | Kaboura Haida (SCD-Illberg) | - définir de périmètre de l’accueil du Learning Center | Fin septembre 2016 à juin 2017 pour la création de kits en automne et formation au 1er semestre 2018 ?
|  | Nathalie Chenet (SCD-Illberg) | - formaliser un « kit de survie en langues »
|  | Valérie Strub (SCD-IUT Colmar) ? | mettre en place les formations nécessaires à la mission accueil : a relier au GT 6.4
|  | Myriam Buanic (SCD-Illberg) | - qualité de l'accueil: faire un GT spécifique
|  | Aurore CLAM | -réfléchir à l'organisation de l’accueil: a relier au GT 6.2
Dnum ?
GT 2.3
Les compétences numériques à l'accueil | Edith Jaecky (CLAM) | Patrice Bettanier (SCD-IUT Colmar) | - définir le périmètre de l’accueil dans le domaine du numérique | De mai 2017 à décembre 2017 pour création de kits et formation au 1er semestre 2018 ?
|  | Dnum | - déterminer un niveau de compétences numériques minimal pour les personnels en situation d’accueil
- mettre en place les formations nécessaires
GT 2.4
Accompagnement par les pairs | ? | Novatris | faire des propositions pour favoriser un accompagnement par les pairs (étudiants / étudiants, enseignants/enseignants, personnel Learning Center/ enseignants)
Isabelle Lefevre (SUAC) ?
Camille Morin (BVE) ?
|  | Myriam Ecormier (SIO) ? | Arbre de connaissance ?
GT 2.5
Accompagnement interculturel | Florence Duchêne Lacroix (Novatris) | SCD ? | sensibiliser et former les équipes du Learning Center à l’accompagnement, notamment interculturel, des étudiants en vue de les rendre autonomes et responsables | Juin 16 à Décembre 17
Denise (CLAM)
Isabelle Lefevre (SUAC) ?

## PFP3
PORTEFEUILLE de PROJETS 3 : INGENIERIE PEDAGOGIQUE | Rappel de l'objectif: clarifier les dispositifs d'accompagnement estampillés LC (sur site ou à distance) et mettre en place des dispositifs d'accompagnements dès la phase projet. Associer des acteurs des différents services habitants du LC et favoriser la pratique réflexive pour contribuer à la construction d'une culture commune en matière d'accompagnement
Détails des GT | Pilote de chaque GT | Membres des GT | Commentaires | Rétroplanning
GT 3.1
Elearning | Alain Bolli | JM Perronne (VP Num) | Impulser et piloter la mise en place de dispositifs elearning à pérenniser dans le cadre du LC à destination des étudiants
Carsten Wilhelm
Laurence Curie
Michèle Archambault
Loïc Chalmel
SERFA : Valentine Rein
Edith Jaecky (CLAM)
Frédéric Drouhin (IP-TICE)
PFP3.2
Formations compétences transversales cursus | Marie-Pierre Thevenot | Marie-Anne Régnier (SCD-Illberg) | Faire entrer les compétences transversales LC dans les maquettes pédagogiques (accréditation)
Roseline Hartman (SCD-IUT Mulhouse)
Elodie Nestelhut (SCD Fonderie)
Anne Boraud (SCD)
CLAM ?
PFP3.3
Actions pédagogiques à destination des EC | Marc Weisser | Anne Boraud (SCD)
Manon Dargent (Dnum ?)
Jean-Marc Perronne
Bruno Colicchio
Isabelle Soustre-Gacougnolle
Dominique Meyer-Bolzinger
PFP3.4
Formations à plusieurs voix | Alain Bolli | Anne Boraud (SCD) | Créer à destination des étudiants des « formations à plusieurs voix » (parcours individualisés, construits selon la demande)
Denise Rupert
Isabelle Bolli
Marc Weisser
Myriam Ecormier
PFP3.5
Dispositifs pédagogiques numériques au LC | Frédéric Drouhin | Manon d’Argent (Dnum) | Imaginer les dispositifs pédagogiques utilisant le numérique au LC
Isabelle Bolli (CLAM)
Alain Bolli (Dnum)
Jean-Marc Perronne
Catherine Lourdel (SCD-Illberg)

## PFP4
PORTEFEUILLE de PROJETS 4 : ACCOMPAGNEMENT au CHANGEMENT | Rappel de l'objectif: Préparer les personnels qui vivront dans le LC au changement de cadre de travail, de culture au travail. Accompagner les évolutions de l’identité professionnelle. Favoriser les pratiques de travail en mode projet. (prestataire extérieur) Organiser la communication interne UHA, puis externe, autour du projet LC.
Détails des GT | Pilote de chaque GT | Membres des GT | Commentaires | Rétroplanning
GT 4.1
Cahier des charges Accompagnement au changement | Membres du GC |  | Plus d'un GT, ce groupe est chargé d'exprimer les besoins usagers et de les formaliser dans un CCh. A relier avec le GT6.1
GT 4.2
Organiser la communication interne UHA, puis externe, autour du projet LC. | Sophie Dorn |  | En lien avec les orientations données par Dominique Meyer-Bolzinger

## PFP5
PORTEFEUILLE de PROJETS 5 : MAINTENANCE et BATIMENT | Rappel de l'objectif: clarifier les dispositifs d'accompagnement estampillés LC (sur site ou à distance) et mettre en place des dispositifs d'accompagnements dès la phase projet. Associer des acteurs des différents services habitants du LC et favoriser la pratique réflexive pour contribuer à la construction d'une culture commune en matière d'accompagnement
Détails des GT | Pilote de chaque GT | Membres des GT | Commentaires | Rétroplanning
GT5.1
Chantier | Anne Mangano (DGPI) | Julien Kubler (DGPI) | Superviser le chantier de construction du bâtiment et être référent avec MOE et MOA.
GT5.2
Equipements numériques |  | Gilbert Pinot (Dnum) | Superviser la rédaction du cahier des charges équipements numériques
Frédéric Drouhin (IP-TICE)
Alexandre Heck (Dnum)
Anne Mangano (DGPI)
GT5.3
Equipements mobiliers |  | Viviane Debenath (SCD) | Superviser la rédaction du cahier des charges équipements mobiliers
Lénaïk Le Duigou (SCD)
Frédéric Drouhin (IP-TICE)
Gilbert Pinot (Dnum)
Sandrine D ? (DGPI)
Denise Ruppert (CLAM)
Alexandre Heck (Dnum)
GT5.4
Partenariats |  | Jean-Marc Perronne (VP Num) | Coordonner la prospection des partenariats et sponsors éventuels
Christine Rochette
Patrick Alliot (VP Pat)
Anne Boraud (SCD)
Anne Mangano (DGPI)
GT5.5
Marché restauration |  | Alexandre Hourcade (DGS) | Préparer la passation du marché avec un prestataire de restauration, rédiger le cahier des charges, suivre les appels d'offres,…
Anne Mangano (DGPI)
Un groupe d'utilisateurs
GT5.6
Coûts Maintenance |  | Anne Mangano (DGPI | Réaliser une étude sur les coûts de maintenance future du bâtiment.
Julien Kubler (DGPI)
SCD ?

## PFP6
PORTEFEUILLE de PROJETS 6 : GOUVERNANCE et MOYENTS | Rappel de l'objectif : Inventer un modèle de gouvernance conforme aux ambitions du projet : que les services ne cohabitent pas de manière cloisonnée mais fonctionnent de manière la plus intégrée possible et de manière fluide pour le service de l'usager. Définir et prévoir les moyens en conséquence.
Détails des GT | Pilote de chaque GT | Membres des GT | Commentaires | Rétroplanning
GT 6.1
GPEEC |  |  | Faire/finir l'était des lieux GPEEC.
Florence Brunet (DRH)
Marie-Pierre Thévenot (SCD)
GT 6.2
Gouvernance | Alexandre Hourcade | Anne Boraud (SCD)
|  | Denise Ruppert (CLAM) | Proposer différents scénarios et modes de gouvernance et réaliser un organigramme fonctionnel
Gilbert Pinot (Dnum)
SUP ?
GT6.3
Espaces de travail internes | ? | Anne Boraud (SCD) | Proposer des scénarios d'organisation des espaces de travail internes avec les équipes concernées
Denise Ruppert (CLAM)
Catherine Lourdel (SCD)
Dnum ?
GT6.4
Formation Continue | Emma Wurth |  | Rédiger le plan de formation continue 2017-18 pour le LC.
Marie-Pierre Thévenot (SCD)
Anne Boraud (SCD)
Denise Ruppert (CLAM)
Gilbert Pinot (Dnum)
GT 6.5
Masse salariale | ?
Pas de GT, mais avoir un référent sur le sujet. |  |  | Evaluer coûts engendrés par postes supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du LC